# Chaîne YouTube Faceless — Actu Tech / IA

Charte de projet — Automatisation semi-supervisée par Claude Code

Théo — ADVANTELEC | Projet personnel | 27 juillet 2026

# 1. Résumé exécutif

Créer une chaîne YouTube faceless sur l'actualité tech et intelligence artificielle, avec un pipeline de production (veille, script, voix off, visuels, montage, sous-titres) automatisé et piloté par Claude Code. Budget de démarrage : 0€, uniquement des outils gratuits ou open source. Mode de fonctionnement : semi-automatique — chaque vidéo est générée de bout en bout par le pipeline, mais Théo valide le résultat avant toute publication.

# 2. Objectif du projet

Lancer une chaîne YouTube faceless rentable en temps sur l'actualité tech / IA.

Construire un pipeline reproductible : veille → script → voix → visuels → montage → sous-titres → validation → publication.

Garder un contrôle humain sur la qualité et l'exactitude avant chaque mise en ligne.

Coût de démarrage nul (0€), stack 100% gratuite ou open source.

# 3. Pourquoi cette niche

Théo utilise déjà l'IA (Claude Code) au quotidien → matière première abondante et crédibilité naturelle sur le sujet.

Demande de recherche en forte croissance sur l'IA et la tech grand public.

Point de vigilance : l'actu tech va vite, ça impose une veille quasi quotidienne pour rester pertinent.

# 4. Stack technique (budget 0€)

| Étape | Outil | Coût | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Veille | Claude Code (recherche web) | Gratuit | Sélection quotidienne des sujets tech/IA les plus pertinents |
| Script | Claude (rédaction) | Gratuit | Hook + corps + CTA, angle original — pas de simple recopie d'article |
| Voix off | edge-tts (Microsoft, open source) | Gratuit | Voix neuronales de bonne qualité, aucun compte requis |
| Visuels | Pexels API, Pixabay API, Wikimedia Commons | Gratuit | Clés API gratuites à créer ; vérifier les logos de marques au cas par cas |
| Musique | YouTube Audio Library | Gratuit | Libre de droits pour usage YouTube |
| Sous-titres | Généré depuis le script (+ whisper en option) | Gratuit | whisper.cpp / faster-whisper si un timing plus précis est nécessaire |
| Montage | ffmpeg (scripté) | Gratuit | À installer — Homebrew absent de la machine actuellement |
| Publication | YouTube Data API v3 | Gratuit | Quota ~6 uploads/jour ; authentification OAuth à configurer |

# 5. Pipeline de production

1. Veille : Claude identifie 1 à 3 sujets tech/IA forts du moment.

2. Script : rédaction du script vidéo (hook, corps, analyse, call-to-action).

3. Voix off : génération audio via edge-tts à partir du script.

4. Visuels : sélection/téléchargement d'images et vidéos libres de droits en lien avec le script.

5. Sous-titres : génération synchronisée à partir du texte du script.

6. Montage : assemblage automatique via ffmpeg (visuels + voix + sous-titres + musique).

7. Validation humaine : Théo visionne la vidéo assemblée, valide ou demande des ajustements.

8. Publication : mise en ligne sur YouTube après validation explicite.

# 6. Gouvernance — niveau de validation

Mode retenu : semi-automatique.

Claude Code génère automatiquement le script, la voix, les visuels et le montage jusqu'à un fichier vidéo prêt.

Théo review systématiquement avant publication (qualité, exactitude factuelle — point critique en actu tech).

La publication n'est déclenchée qu'après validation explicite de Théo, jamais de manière autonome.

# 7. Conformité et points de vigilance légaux

Politique YouTube "reused content" (2023) : la vidéo doit apporter une valeur transformative (analyse, avis, montage original) sous peine de non-monétisation, voire de suppression.

Images "libres de droits" (Pexels, Pixabay, Wikimedia) : usage légal, mais vérifier au cas par cas les logos de marques (le droit des marques est distinct du droit d'auteur).

Exactitude de l'information : toujours sourcer les actus, éviter d'amplifier des rumeurs non confirmées — la crédibilité est l'actif principal d'une chaîne d'actu tech.

Transparence : mentionner dans la description que la voix est générée par IA (bonne pratique, et YouTube renforce les exigences de disclosure sur le contenu synthétique).

# 8. Setup requis avant la vidéo pilote

☐ Créer la chaîne YouTube (nom, avatar, bannière).

☐ Créer un projet Google Cloud, activer YouTube Data API v3, configurer les credentials OAuth.

☐ Créer les clés API gratuites : Pexels et Pixabay.

☐ Installer Homebrew sur la machine (absent actuellement), puis ffmpeg.

☐ Installer edge-tts (pip, déjà réalisable sans Homebrew).

☐ Définir le format des vidéos (recommandation : Shorts pour démarrer, cf. section 10).

# 9. Roadmap

## Phase 0 — Setup

Création des comptes, clés API et installation des outils. Prérequis à tout le reste.

## Phase 1 — Pilote

Une vidéo test de bout en bout pour valider le pipeline et la qualité de rendu.

## Phase 2 — Identité de chaîne

Branding, miniatures, description, calendrier éditorial.

## Phase 3 — Production régulière

Rythme cible à définir (ex. 2 à 3 vidéos par semaine).

## Phase 4 — Itération

Analyse des performances, ajustement du format et éventuellement de la niche.

# 10. Prochaines actions immédiates

☐ Choisir le nom de la chaîne.

☐ Créer la chaîne YouTube.

☐ Créer le projet Google Cloud + activer YouTube Data API v3.

☐ Créer les clés API Pexels et Pixabay.

☐ Installer Homebrew puis ffmpeg.

☐ Installer edge-tts.

☐ Décider du format (Shorts vs long format) — recommandation : démarrer par des Shorts pour itérer plus vite.

☐ Lancer la vidéo pilote.

# 11. Risques et limites

Qualité de la voix TTS gratuite inférieure aux options premium payantes.

Quota YouTube API limitant le nombre d'uploads par jour (non bloquant au stade actuel).

Homebrew non installé sur la machine → bloquant pour ffmpeg, à traiter en priorité.

L'actu tech est un sujet mouvant : le script doit rester factuel, sourcé et daté.